# Free Soar Yoga 新竹拓展策略

老師先行的兩個月試跑｜2026-10-05

由現有老師引介兩位老師，陪跑開課與再次開課；老師帶既有學員進站。有真實案例後，每週接洽一個團體，拓展公司與社區合作。

條件：你一人、每週兩小時；首兩個月不買廣告、不補貼課費、不辦大型活動。用既有場地，費用與合作條件個別確認。

# 四種客群的切入方式

| 對象 | 從哪裡切入 | 第一個具體行動 |
| --- | --- | --- |
| 老師 | 老師引介，優先有班級與場地者。 | 二十分鐘示範；選一堂既有課試用，觀察開課、分享與名單卡點。 |
| 學員 | 老師既有班級與課群。 | 分享連結讓學員登入報名；課後邀朋友參加下一堂，詢問團體引介。 |
| 公司 | 老師／學員引介園區員工；再找官方 HR／福委窗口。 | 約十五分鐘談時段、人數、場地、預算與決策者，再提一堂團課。 |
| 社區 | 場地附近的住戶團主、協會；官方名冊找團體。 | 找活動負責人，問需求與場地，討論小團課，再邀居民自行報名。 |

# 八週安排與每週兩小時

第 1–2 週：邀請三位老師，確認班級、場地與痛點，選定試用課程。

第 3–4 週：陪跑首課，驗證分享 → 登入 → 報名 → 名單，記錄卡點。

第 5–8 週：支持再次開課；經老師同意整理匿名案例。每週接洽一個團體，只跟進一次；爭取一次需求對談，不承諾成交。

每週：老師陪跑 30 分鐘、學員卡點／轉介紹 30 分鐘、接洽 40 分鐘、複盤 20 分鐘。前四週接洽時間轉老師啟用；卡點多時暫緩開發。

# 可以直接使用的邀請說法

對老師：「邀你用一堂既有課試跑。我陪你設定開課與報名，看看能否減少整理名單的時間；課後一起檢查是否值得繼續用。」

對團體：「我們與新竹瑜伽老師試跑團課平台。貴單位有團課需求嗎？方便用十五分鐘聊時段、人數與場地，再評估一堂適合的課嗎？」

# 成效與擴大條件

目標：至少兩位老師各開課兩次；十位不同學員報名並參與一堂。學員數依既有報名資料去重，參與由老師回報，不另蒐集個資。每週記錄再次開課、學員數、接洽／對談、耗時與匿名卡點。

未達標先找出工具、報名或需求的卡點；達標且每週總投入仍在兩小時內，再用老師轉介紹擴大。數字為試驗目標，成效待驗證。

啟動前須完成流程、安全與個資告知驗收。本策略不等同上線批准；沿用既有角色與 V1，不新增收款自動化或完整老師 SaaS。

參考入口：新竹縣社區發展協會名冊；竹科區內服務機構（非全體科技公司名錄）。公開資料不代表合作意願。